## Лист1
Тестирование приложения Skype.apk Vers 8-72-0-82 |  |  | Introduction | Приложение для осуществления аудиозвоков , видозвонков, текстовых сообщений , файлобменник
Дата начала тестирования |  | 2022-07-12 | Objective | Тестирование приложения в рамках "Функциональность, надежность, эффективность, практичность"
Дата сдачи проекта |  | 2022-07-20 | Principles | Качественное тестирование, корректная документация
In Scope |  |  | Enter Conditions (for test execution): |  | Team
1. | Функционально тестирование |  | 1. | Нет известных багов | Tester | Vladimir Dashchynski
2. | Тестирование UI |  | 2. | Приложение для версий Андройда 4+
3. | Тестирование установка\удаление приложение |  | Exit Conditions (for test execution): |  | Environment
4. | Тестирование обновления |  | 1. | Все включенное в план тестирования завершено | 1. | Huawei Y6 Android 6.0 (physical)
5. | Тесты на прерывание |  | 2. | Нет багов с высоким приорететом
6. | Тестирование производительности |  | 3. | Низкоприоритетные баги не оказывают влиянии на основную функционлальность приложения
7. | Тестирование ориентации телефона |  | Risks |  | Timescales
Out of Scope |  |  | 1. | Недоступность либо отсутствие тестовых сред | 1. | Планирование | 1 час
1. | Автоматизированного тестирования |  |  |  | 2. | Разработка тест кейсов | 5 часов
2. | Регрессионного тестирования |  |  |  | 3. | Разработка чек листа | 2 часа
[5 empty] | 4. | Выполнение тестирования | 2 дня
[5 empty] | 5. | Составление отчета тестирования | 2 часа